项目管理复习题

- 名词解释（每题4分）

1.检验批

2、第二类错判概率

3、香蕉图

4、费用管理

- 项目后评价

6项目的生命期

7项目环境

8工程竣工

9系统界面

10独立式项目组织

11进度综合的含义

12我国建筑工程成本

13采购计划优化

14项目工作质量

15、协调

二、简答题（每题6分）

1. 简述项目团队的特征

2、简述我国现行建设工程造价由哪些费用构成

3、简述工程项目建设过程的特殊性

4、简述竣工验收的步骤

- 简述常用的工程质量分析方法有哪些

6简答BOT项目融资方式。

7解决工期拖延有哪些主要措施？

8简述项目融资中资金渠道有哪些？

9如果实际成本曲线在香蕉图中，工程成本没有失控。你认为这个结论正确吗？

10简述采购管理的重要性。

11简述合同对质量管理的决定作用？

12对常见的风险因素有哪些对策措施？

13简述正式沟通有哪些形式？

14工程项目的生命期分为几个阶段？

15工程项目目标哪些因素之间存在争执？

答案：

一.名词解释

1、检验批

按统一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的，由一定数量的样本组成的检验体。

2、“第二类错判概率”

或“漏判概率”，用β表示，指在拒收质量水平（RQL）的验收批中，也存在着少量高质量产品，如果检验中抽到这些产品，整批产品将被误判为合格而予以接收，这种错判的概率称为“第二类错判概率”或“漏判概率”

3、香蕉图

在一个网络计划分别以中各项工作的最早开始时间和最迟开始时间安排进度而绘制形成的两条S曲线（ES曲线和LS曲线），这两条S曲线组合而成的闭合曲线称为香蕉图

4、费用管理

是要在保证工期和质量满足要求的情况下，利用组织措施、经济措施、技术措施、合同措施把费用控制在计划范围内，并进一步寻求最大程度的费用节约。

5、项目后评价

指对已完成的项目的目标、执行过程、效益、作用和影响所进行的系统及客观地分析、检查和总结，并确定项目的预期目标是否达到，检验项目计划是否合理可行，项目的主要效益指标是否实现，并通过有用可靠的资料为未来决策提供经验和教训

6.项目的生命期是指项目的时间限制和一次性决定了工程项目的生命期是一定的，在这个期限中工程项目经历由生产到消亡的全过程。

7.项目环境是指对工程项目有影响的所有外部因素的总和，它们构成项目的边界条件。

8.工程竣工是全面考核和检查项目实施工作是否符合设计要求和达到规定的质量的重要环节，是业主、承包商向投资者回报建设成果和交付新工程的过程。

9.系统界面指的是各类项目单元之间存在着复杂的关系，即它们之间存在着界面。

10.独立式项目组织是对寄生式项目组织的硬化，即在企业中成立专门的项目机构，独立的承担项目管理任务，对项目目标负责。

11.进度综合的含义是将工程项目任务、工期、成本有机地结合起来，形成一个总合的指标，能全面反映项目的实施状况。

12.我国建工成本可分为人工费、材料费、机械费、措施费、规费、企业管理费等。

13.采购计划优化是指选择的采购方案很多，可以在这些选择中进行优化组合，以实现收益（利润）的最大化，或成本（或损失）最小化。

14.项目工作质量指参与项目的实施者和管理者，为了保证项目质量所从事工作的水平和完善程度。

15.协调可使矛盾着的各个方面居于统一体中，解决他们的界面问题，解决他们之间的不一致和矛盾，使系统结构均衡，使项目实施和运行过程顺利。

二、简答题

1、简述项目团队的特征

（1）共同的目标、（2）合理分工与协作、（3）高度的凝聚力、

（4）团队成员互相信任、（5）有效的沟通

2、我国现行建设工程造价由哪些费用构

（1）设备及工器具购置费、（2）建筑安装工程费用、

（3）工程建设其他费用、（4）预备费、（5）建设期贷款利息

3、简述工程项目建设过程的特殊性。主要表现在： 
（1）建设周期长、（2）建设过程的连续性和协作性、

（3）建设过程的流动性、（4）受建设环境影响大

4、简述竣工验收的步骤

一般地可分为两个步骤进行：一是由施工单位（房屋承包单位）先进行自验；

二是正式验收，即由施工单位同建设单位和监理单位共同验收，有的大工程或重要工程，还要上级领导单位或地方政府派员参加，共同进行验收，验收合格后，即可将工程正式移交建设单位使用。

5、简述常用的工程质量分析方法有哪些？

（1）排列图法、（2）因果分析法、

（3）分层法、（4）管理图法

6.（1）BOO即建设-拥有-经营（2）BTO即建设-转让-经营 (3)BOOT即建设-拥有-经营-转让(4)BROT即建设-租赁-经营-转让（5）BT即建设-转让（6）即转让-经营-转让

7.（1）采取积极的措施赶工，以弥补已经产生的拖延。（2）不采取特别的措施，在目前进度状态的基础上，扔按照原计划安排后期工作。

8.自由资金  世行贷款  亚行贷款  国内外商业银行贷款  外国政府各种形式的贷款  发行股票  发行债券  合资经营各种形式的合作开发  各种形式的BOT项目  国内的各种形式的基金  国际租赁

9.不一定。可能由于工程进度较慢，未完成计划工作量，同时物价上涨，工作效率低，花费增加，而导致两抛物线吻合或接近。

10.（1）采购师工程项目湿湿的前提条件。（2）项目成本几乎全部都是通过采购支付出去的。

（3）如果项目的采购和供应不能保证，任何考虑的再周密的工期计划也不能实行（4）采购和供应能力常常作为项目计划和实施的限制条件。（5）对特殊工程和特殊资源，如大型的工业建设项目，采购方案常常是整个项目计划的主体。

11.（1）合同中对质量要求的说明文件（2）在合同中应规定承包商的质量责任（3）在合同中定义材料采购、图纸设计、工艺使用的认可和批准制度（4）在工程中，多层次的分包和将工程肢解的太细发包会严重哦刚损害工程的质量。

12.（1）回避风险大的项目（2）技术措施（3）组织措施（4）保险（5）要求对方提供担保（6）风险准备金

13.（1）通过项目手册（2）通过各种书面文件（3）通过协议会议（4）通过各种工作检查（5）其他共同方法

14.（1）项目的前期策划和决策阶段（2）项目的设计与计划阶段（3）项目的施工阶段（4）项目的结束阶段

15.（1）强制性目标与期望性目标发生争执（2）强制性目标因素之间存在争执（3）期望目标因素的争执（4）在目标系统中，系统目标优先于子目标，子目标优先于可执行目标